Карта развития проекта «Навигаторы детства» в МБОУ Тюльковская СОШ

- Мероприятия по развитию региональной модели

Координация работы в образовательном учреждении(информация, методическая, организационная поддержка)выстраивание системной региональной модели.

| № | мероприятие | результат | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельные рабочие совещания с муниципальным координаторм | Информационная организационная поддержка с муниципальным координатором | Понедельник, 15.00 | Смирнова Н.М. |
| 2 | Разработка и реализация карты работы по реализации проекта в ОО | Целеполагание, планирование работы, определение целевых показателей работы | Разработка: До 26.01.2024 Реализация: отчетный период | Смирнова Н.М. |
| 3 | ведение сообщества\чата в ВК информационное освещение воспитательной работы вОО | Информационная поддержка | постоянно | Смирнова Н.М. |

Направление 2: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| № | Мероприятия | Результат | Показатель мониторинга | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг воспитательной среды | Положительная динамика состояния воспитательной среды ОО | См. целевые показатели | Ежеквартально | Смирнова Н.М. |
| 2 | Мониторинг участия обучающихся в патриотических мероприятиях в формате ДЕД | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности | 30-40% обучающихся | Июнь 2024 г., декабрь 2024 г. | Смирнова Н.М. |
| 3 | Мониторинг участия обучающихся в региональных, всероссийских мероприятиях, проектах и программах, всероссийских сменах | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности | 10-15% обучающихся | Июнь 2024 г., декабрь 2024 г. | Смирнова Н.М. |

Направление 3.Поиск партнеров в поселке. Выстраивание взаимодействия с партнерами организациями для создания ресурса развития ВР в образовательной организации

| № | Мероприятия | Результат | Показатель мониторинга | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налаживание взаимодействия с ключевыми партнерами(дом культуры,сельская библиотека),необходимыми для реализации проекта, налаживание связей. | Определен круг организаций сотрудничества | Налажено взаимодействие с 2- мя партнерами | Январь 2024 г., сентябрь 2024 г. | Смирнова Н.М. |
| 2 | Включение мероприятий партнеров в план работы РРЦ | Профильные мероприятия партнеров включены в план РРЦ | 1 -2 мероприятия с каждым партнером | Январь 2024 г., сентябрь 2024г. | Смирнова Н.М. |
| 3 | Проведение совместных мероприятий с партнерами | Реализация совместных мероприятий | 1-2 совместных мероприятий с партнерами | Отчетный период | Смирнова Н.М. |

Направление 4: ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ, ВСЕРОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ:

| № | Мероприятия | Результат | Показатель мониторинга | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация календарного плана ВР в формате ДЕД | Включение обучающихся в мероприятия патриотической направленности | 30 -40% обучающихся | Отчетный период | Смирнова Н.М. |
| 2 | Всероссийские тематические смены для обучающихся по разным направлениям | Обеспечение равных возможностей для обучающихся по участию в тематических сменах | 10-15% обучающихся | Отчетный период | Смирнова Н.М. |
| 3 | Региональные и всероссийские конкурсы, проекты, программы, акции для обучающихся | Включение обучающихся в мероприятия патриотической направленности | 10-15% обучающихся | Отчетный период | Смирнова Н.М. |

Направление 5: ВЫСТРАИВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

| № | Мероприятия | Результат | Показатель мониторинга | Сроки проведения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координация работы по привлечению в родительские чаты родителей | Положительная динамика количества родительских чатов | 10-15% | Июль/декабрь 2024 г. | Смирнова Н.М. |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2. Результаты реализации проекта: целевые индикаторы реализации задач

| № | Задача | Показатель | Целевые индикаторы | 1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1. Доля (%) учреждений ОО, где открыт центр детских инициатив | 80% | 95% |
| 2 | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности | Организация работы школьных детских общественных объединений (театр, хор, ШСК, вожатский отряд, добровольческий отряд, музей и т.д.)1 | 1. Количество школьных детских общественных объединений в школе | 10% | 15% |
| 3 |  |  | 2. Наличие ученического актива в каждом объединении | 22 | 33 |
|  | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности |  | 3. Количество мероприятий объединения в плане ВР ОО | Ученический актив в каждом объединении | Ученический актив в каждом объединении |
|  |  | 3. Количество мероприятий объединения в плане ВР ОО | 1 от каждого объединения | 1 от каждого объединения |  |
|  | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности | 1. Доля (%) обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической направленности в формате ДЕД | 10% | 20% |  |
|  |  | Доля % обучающихся, участвующих в региональных, всероссийских конкурсах и мероприятиях,проводимых РДЦ | 10% | 15% |  |
|  | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности привлечь родителей к реализации ВР в школе | Привлечь внешних партнеров для увеличения воспитательного ресурса ОО | Положительная динамика взаимодействия с партнерами | Количество партнеров, с которыми выстроено взаимодействие | 2 3 |
|  |  | количество мероприятий внешних партнеров, включенных в календарь мероприятий РДЦ Доля (%) где действуют родительские чаты Доля (%) родителей, привлеченных в чаты | 2 от каждого партнера 80% 10% | 3 от каждого партнера 90% 20% |  |

- Задача на предстоящий период:инвентаризация имеющихся объединений/поиск ресурса для развития новых объединений/правильная организация работы имеющихся объединений

- Всего не менее двух объединений в учреждении.

- Всего не менее з учреждений в объединении

Календарь мероприятий РРЦ на I полугодие 2024 года

| Дата | Мероприятия | Место проведения | Целевая аудитория | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Январь

1.Мероприятия ОО

| 1-9.01 | Новогодние каникулы, праздничные дни |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6.01 | Акция «Всей семьей на каток» |  | Каток | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 25.01 | День российского студенчества |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 27.01. | День полного освобождения Ленинградаот фашистской блокады (1944 год) /день воинской славы |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 27.01 | Международный день памяти жертв Холокоста |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 2. Реализация участия в ключевых проектах и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы») |  |  |  |  |  |  |
| январь |  | Региональная программа «Орлята России» (трек «Орленок - Доброволец», трек «Орленок - Спортсмен») | ОО | обучающиеся 1, 2 классов, старшеклассники- наставники, родители, классные руководители 14 классов | Смирнова Н.М. |
| 15.01.2024 29.01.2024 |  | Региональный конкурс «Вперед, Орлята Красноярского края!» | https://vk.com/navigatoridetstva24 | обучающиеся 1, 2 классов, старшеклассники- наставники, родители, классные руководители 14 классов | Смирнова Н.М. |

Февраль

1. Мероприятия ОО

| 2.02 |  | 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве /день воинской славы |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги |  | Смирнова Н.М. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.02.2024 |  | День памяти юного героя-антифашиста; День российской науки, 300 летие со времен основания Российской академии наук (1724) |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги |  | Смирнова Н.М. |  |  |
| 15.02 |  | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества /памятный день. Дискуссионный клуб |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги |  | Смирнова Н.М. |  |  |
| 21.02.2024 |  | Международный день родного языка. Неделя русского языка и литературы. |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги |  | Смирнова Н.М. |  |  |
| 21-23.02 | День защитника Отечества, государственный праздник и день воинской славы. школьный смотр военной песни и строя |  |  | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги |  | Смирнова Н.М. |  |  |
| до 15.02.2024 | Региональная акция по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО, приуроченная ко Дню Защитников Отечества (совместно с Красноярская гуманитарная миссия «Сибирский тыл») |  |  | ОО, отправка в пункт сбора: КГАУ «Дом офицеров» | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  | Смирнова Н.М. |  |  |
| 2. Реализация участия в ключевых проектах и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на Реализация участия в ключевых проектах и программ ФГБУ «Росдетцетр» (»Орлята Росс«Лига вожатых», «Добро не уходит на ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  | Реализация программы «Орлята России» (трек «Орленок - Эколог») | ОО | обучающиеся 1, 2 классов, старшеклассники- наставники, родители, классные руководители 1- 2классов |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| февраль 2024 (сроки уточняютс я) |  |  | Старт конкурсного отбора на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят России» | https://orlyatarussia.ru/ | обучающиеся 1-2 классов, старшеклассники- наставники, родители, педагоги |  |  | Смирнова Н.М. |  |  |  |

| Март |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия ОО |  |  |  |  |  |
| 01.03.2024 | Всемирный деньиммунитета. Дискуссионный клуб; Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Десятиминутки | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 03.03 | 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Пятиминутки | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 08.03 | Международный женский день /государственный праздник. Конкурс рисунков, акция по поздравлению мам,бабушек, девочек, утренники | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 13.03 | 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009). | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 14.03 | 450-летие со дня выхода первой «Азбуки» (печатной книги для обучения письму и чтению) Ивана Федорова (1574) | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, | Смирнова Н.М. |
| 18.03 | День Воссоединения Крыма с Россией. Неделя физики | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 25.03 | 60 лет (1963 г.) перекрытие Енисея при строительстве Красноярской ГЭС | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 27.03 | Всемирный день театра | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 28.03 | 155лет со дня рожденияписателя Максима Горького (1968 - 1936 | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| март | Мероприятия месячника нравственного воспитания«Спешитеделать добрые дела». Весенняя неделя добра | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные пертнеры | Смирнова Н.М. |

| 2. Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Дни единых действий |  |  |  |  |  |
| 08.03.2024 | Международный женский день |  | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 14.03.2024 | 450-летие со дня выхода первой «Азбуки» |  | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 18.03.2024 | 10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией |  | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 27.03.2024 | Всемирный день театра |  | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Смирнова Н.М. |
| 4. Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров |  |  |  |  |  |
| 5. Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы») |  |  |  |  |  |
| конец марта 2024 | Региональный слет старшеклассников-наставников программы «Орлята России» | г. Красноярск | старшеклассники- наставники, родители | Смирнова Н.М. |
| март | Реализация программы «Орлята России» (трек «Орленок - Хранитель исторической памяти») | ОО | обучающиеся 1, 2 классов, старшеклассники- наставники, родители, классные руководители 12 классов | Смирнова Н.М. |

| Апрель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия ОО |  |  |  |  |  |
| 01.04. | 150 лет со дня рождения композитора и пианиста СергеяВасильевича Рахманинова (1873 - 1943). | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 07.04 | Всемирный день здоровья | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и | Смирнова Н.М. |
| 11.04 | Международныйдень освобожденияузников нацистских лагерей | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 12.04. | День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутникаЗемли /памятный день; 200 лет со дня рождения российскогоклассика драматурга Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 18.04 | День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 5 апреля 1242г.), день воин. Славы. | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 19.04. | День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783г.) /деньпамяти. | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| 26.04 | Деньучастников ликациипоследствий ОО радиационных аварий и катастроф, памятижертв этих | ОО | директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |
| апрель | Экологическая акция «Бумажный бум»; Всемирный день Земли. Уроки экологии. Экологические акции. | ОО | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |

| 2. Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Дни единых действий |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04.2024 | Всемирный день здоровья |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 12.04.2024 | День космонавтики |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |  |
| 19.04.2024 | День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 22.04.2024 | Всемирный день Земли |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 27.04.2024 | День российского парламентаризма |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 4. Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы») |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  | Реализация программы «Орлята России» (трек «Орленок - Хранитель исторической памяти») | ОО | обучающиеся 1, 2 классов, старшеклассники- наставники, родители, классные руководители 12 классов | Смирнова Н.М. |

- Мероприятия

Май

| май |  |  |  |  |  |  | Праздник Весны и труда |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |  |  | 99 лет со дня рождения В.П. Астафьева, Конкурс чтецов «Читаем Астафьева |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |  |
| 1-9.05 |  |  |  |  |  |  | Неделя Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», концертв ДК,проект «Окна Победы», акция «Письмо ветерану», «Солдатская каша», «Георгиевскаяленточка», |  |  |  |  |  |  | ОО, ДК |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |  |
| 15.05 |  |  |  |  |  |  | Международный День семьи: семейныевыставка фотографий |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |  |
| 18.05 |  |  |  |  |  |  | Международный день музеев, экскурсия вмузей |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, | Смирнова Н.М. |  |
| 22.05 |  |  |  |  |  |  | День государственного флага |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Смирнова Н.М. |  |
| 2. Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дни единых действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.2024 |  |  |  |  |  | Праздник весны и труда |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 09.05.2024 |  |  |  |  |  | День Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.05.2024 |  |  |  |  |  | Международный день музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.05.2024 |  |  |  |  |  | День детских общественных организаций России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.05.2024 |  |  |  |  |  | День славянской письменности и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  | Региональная программа «Орлята России» (региональный фестиваль) |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | Международный день защиты детей. Открытие оздоровительной площадки |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по |  |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 5.06 | Всемирный день окружающей среды |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 6.06 | Пушкинский день России. Конкурс чтецов, инсценированиеотрывков из произведений А.С Пушкина. |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 11.06 | День России |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 22.06 | День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны (1941г. |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 2. Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дни единых действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.2024 |  |  | День защиты детей |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 06.06.2024 |  |  | День русского языка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.06.2024 |  |  | День России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.06.2024 |  |  | День памяти и скорби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.06.2024 |  |  | День молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.07 |  |  |  | День семьи, любви и верности |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 28.07 |  |  |  | День Военно-морского флота |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.08 |  | День семьи, любви и верности |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 22.08 |  | День Военно-морского флота |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |
| 27.08 |  | День российского кино |  |  |  |  |  |  | ОО |  |  |  |  |  |  | обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.М. |  |